## Hoja 1
Descripción | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Acción | Plan | Estado
Fallas en la validación de datos podrían resultar en inicios de sesión incorrectos en el sitio web. | Producto | 5 | 4 | 20 | Mitigar | Implementar pruebas de validación de datos,controles adicionales en el front-end y back-end del sitio. | Pendiente
Cambios en los requisitos del proyecto podrían requerir ajustes en los casos de prueba. | Proyecto | 5 | 2 | 10 | Asumir | Asumir los cambios, realizar nuevamente la planificación teniendo en uenta los cambios estipulados | Pendiente
Retrasos en la ejecución de las pruebas debido a ineficiencia en los servicios tercerizados (Servicios SOAP) | Proyecto | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir al personal encargado del tercero. | Pendiente
Retrasos en el proceso de prueba debido a actualizaciones de software o cambios en los servidores de prueba inesperados. | Proyecto | 4 | 4 | 16 | Asumir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Recursos insuficientes pueden retrasar la ejecución de las pruebas. | Proyecto | 4 | 5 | 20 | Transferir | Transferir a personal encargado del negocio. | Pendiente
El servicio SOAP podría experimentar demoras o interrupciones durante períodos de tráfico intenso, lo que afectaría la disponibilidad y el rendimiento del servicio. | Producto | 4 | 5 | 20 | Transferir | Transferir al personal encargado del tercero. | Pendiente
El servicio SOAP de calculadora podría proporcionar datos inconsistentes o incorrectos, debido a información desactualizada sobre productos o precios | Producto | 4 | 4 | 16 | Mitigar | No se conoce plan de acción | Pendiente
Retrasos en entregables debido a mala asignación de roles y responsabilidades | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Contigencia | No se conoce plan de acción | Pendiente
Problemas técnicos con las herramientas de prueba pueden afectar la ejecución de los casos de prueba. | Proyecto | 3 | 3 | 9 | Transferir | Transferir a personal técnio de las herramientas | Pendiente
Problemas de seguridad en el proceso inicio de sesión podrían exponer la información del usuario. | Producto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar medidas de seguridad como, encriptación de datos, autenticación de dos factores y cumplimiento de estándares de seguridad, además de revisiones de código y formación sobre seguridad para el equipo. | Pendiente
Posibilidad de errores en la ejecución de las pruebas, debido a falta de coordinación entre los equipos de desarrollo, prueba y gestión de proyectos | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Transferir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Podría ser díficil navegar el sitio web debido a la gestión de sesiones, como cierres de sesión prematuros. | Producto | 3 | 5 | 15 | Transferir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Inconsistencia en el diseño y la navegación del sitio web puede dificultar la usabilidad del proceso de registro e inicio de sesión. | Producto | 3 | 5 | 15 | Asumir | Documentar el defecto para que no suceda nuevamente, además realizar la corrección teniendo en cuenta la usabilidad del sistema, capacitar el personal en temas de UI, | Pendiente
Falta de comunicación entre los equipos de desarrollo y prueba puede generar discrepancias en la comprensión de los requisitos. | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Eliminar las discrepancias mediante técnicas de socialización y resolución de conflictos. | Pendiente
El servicio SOAP podría presentar problemas de sincronización, podría provocar discrepancias en la información mostrada en el sitio web. | Producto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | No se conoce plan de acción | Pendiente
El servicio SOAP de calculadora podría realizar incorrectamente operaciones matemáticas en los productos, lo que podría resultar en cálculos incorrectos de precios o cantidades erróneas. | Producto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | No se conoce plan de acción | Pendiente
El servicio SOAP "Geonames" podría carecer de una interfaz intuitiva para el usuario, lo que podría resultar en errores al ingresar la información de la ciudad para el envío de productos. | Producto | 3 | 4 | 12 | Transferir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Ejecución ineficiente en los casos de prueba debido a la falta de capacitación adecuada en las herramientas de prueba utilizadas, como SOAP UI. | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Organizar sesiones de capacitación enfocadas en el uso de SOAP UI para el equipo, proporcionando recursos adicionales como tutoriales y documentación, designando un experto como punto de contacto para consultas, realizando sesiones prácticas y ofreciendo retroalimentación regular para asegurar una mejora efectiva en la ejecución de casos de prueba. | Pendiente
Baja eficiecia y calidad de las pruebas realizadas por asignación inadecuada de recursos | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | No se conoce plan de acción | Pendiente
Uso no Intuitivo del Servicio SOAP de la Calculadora, resultando en operaciones mal seleccionadas realizadas sobre el carrito, obteniendo cálculos erroneos. | Producto | 2 | 4 | 8 | Asumir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Riesgo de problemas de calidad en el software debido a retrasos en solución de problemas | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Asumir | No se conoce plan de acción | Pendiente
Retrasos en los entregables del proyecto debido a la falta de disponibilidad de los entornos de prueba | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Contigencia | No se conoce plan de acción | Pendiente
Mala ejecución y resultado de las pruebas. | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Mitigar | No se conoce plan de acción | Pendiente
La interrupción del servicio de Falabella podría afectar la disponibilidad de los datos necesarios para las pruebas . | Producto | 2 | 4 | 8 | Contigencia | Se establecerá un plan incluya la descarga previa y almacenamiento local de los datos necesarios para las pruebas. | Pendiente
La falta de planificación adecuada puede resultar en un retraso en la entrega del plan de calidad y los casos de prueba. | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Establecer un calendario claro con retos y responsabilidades repartidas | Pendiente
Exposición de la dirección personal del usuario debido a problemas de seguridad en el servicio "Geonames", presentando vulnerabilidades. | Producto | 2 | 5 | 10 | Contigencia |  | Pendiente
El servicio SOAP "Geonames" podría proporcionar de manera incorrecta indicaciones sobre la ciudad de envío para los productos. Esto podría resultar en entregas erróneas. | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar |  | Pendiente
Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos pueden afectar la experiencia del usuario en el sitio web comercial. | Producto | 1 | 4 | 4 | Mitigar | Realizar pruebas en diferentes navegadores y dispostivos, mantener al equipo informado con especificaciones y estandares web. | Pendiente