## MatrizDeRiesgos
MATRIZ DE RIESGOS DE NOVAVENTA # https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lSCml_on5PBNNVwXjv4zsaU95kL-n9Si-ReDUjfugNM/edit?usp=sharing | [21 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
Consecutivo | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de acción | Responsable de la acción | Estado | [12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
1 | Posibilidad de que los usuarios no puedan completar el pago, si los sistemas de pago no estan disponibles | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Implementar un sistema de respaldo para los sistemas de pago principal. |  | Pendiente | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
2 | Posibilidad de que los usuarios no completen una orden, si el carrito no guarda los productos seleccionados por el usuario | Producto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Contratar servicios de almacenamiento en la nube para almacenar temporalmente los carritos de compra. |  | Pendiente |  |  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
3 | Posibilidad de que los envios no lleguen al usuario, si la direccion guardada de los usuarios es invalida | Producto | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Validar las direcciones ingresadas por los usuarios en tiempo real mediante servicios de verificación de direcciones. |  | Pendiente |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
4 | Posibilidad de que los mensajes de confirmacion de orden no lleguen al usuario, si su dirección de correo electronico es inválido | Producto | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Implementar un sistema de validación de correos electrónicos durante el registro y al momento de enviar confirmaciones. |  | Pendiente | Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
5 | Probabilidad de no se cumpla con los plazos de entrega, ya que el equipo de QA no tiene el tiempo suficiente para aprobar todos los features | Producto | 1 | 5 | 5 | Transferir | Aumentar la capacidad del equipo de QA o subcontratar pruebas adicionales en momentos de alta carga de trabajo. |  | Pendiente | Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
6 | Posibilidad de que los envios lleguen en una fecha incorrecta, si los productos de la orden no están disponibles en la region | Producto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real que actualice la disponibilidad de productos por región. |  | Pendiente | Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
7 | Posibilidad de que los usuarios no puedan comprar productos, si el servicio de login no funciona correctamente | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Implementar un sistema de inicio de sesión con capacidad de recuperación |  | Pendiente | Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
8 | Posibilidad de perder usuarios nuevos, si el servicio de registro no funciona correctamente | Producto | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Simplificar el proceso de registro y verificar su funcionamiento regularmente. |  | Pendiente | Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5
9 | Posibilidad de que el envio se complete sin el pago, si el usuario paga parcialmente y no se valida el total del pago | Producto | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Implementar una validación de pago antes de confirmar el envío. |  | Pendiente
10 | Posibilidad de que el usuario no encuentre un producto que desea comprar, si el servicio de busqueda no funciona correctamente | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Mejorar el algoritmo de búsqueda y realizar pruebas exhaustivas de su funcionamiento. |  | Pendiente
11 | Posibilidad de que el envio no se realice correctamente, si el carrito de compra no guarda correctamente los productos | Producto | 2 | 5 | 10 | Transferir | Establecer un proceso de verificación manual por parte del equipo de logística antes de enviar los productos. |  | Pendiente
12 | Posibilidad de enviar ordenes sin pagar, si el metodo de pago de tarjeta de credito accepta una tarjeta invalida | Producto | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Integrar un sistema de validación de tarjetas de crédito que verifique la autenticidad de los datos proporcionados. |  | Pendiente
13 | Posibilidad de vender productos agotados, si el inventario no esta sincronizado con los productos disponibles | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Implementar un sistema de gestión de inventario automatizado que actualice en tiempo real la disponibilidad de productos. |  | Pendiente
14 | Posibilidad de que el usuario no vea los detalles de los productos, si los productos no tienen la informacion basica | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Establecer políticas internas para garantizar que todos los productos tengan la información básica necesaria antes de ser listados en la plataforma. |  | Pendiente
15 | Posibilidad de que el usuario reclame por no generar su orden de pedido y haber completado el pago, ya que no le llegó un mensaje de confirmacion de la compra | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico y/o mensajes de texto que confirme la recepción del pedido y el procesamiento del pago. |  | Pendiente
16 | Probabilidad de no ejecutar los casos de prueba, si se le asignan a personas que no conozcan la tecnologia del proyecto | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Proporcionar capacitación técnica adecuada a los miembros del equipo de pruebas antes de asignarles casos de prueba. |  | Pendiente
17 | Probabilidad de no se cumpla con los plazos de entrega, si no se realizar sincronizaciones diarias para revisar y solucionar problemas | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Establecer un plan de acción claro para manejar problemas y retrasos |  | Pendiente
18 | Probabilidad de no completar las tareas asignadas, si el equipo no se comunica y trabaja en equipo para integrar el trabajo de multiples personas | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Contratar un líder de equipo o facilitador de comunicación |  | Pendiente
19 | Probabilidad de que el trabajo realizado no sea de utilidad para el cliente, si el equipo no conoce el contexto de negocio del cliente | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar sesiones de capacitación o talleres con el cliente para comprender mejor sus necesidades |  | Pendiente
20 | Probabilidad de que el trabajo realizado no sea de utilidad para el cliente, si no hay documentacion clara donde se estipulen los requerimientos del cliente | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Contingencia | Implementar un sistema de gestión de requerimientos |  | Pendiente
21 | Probabilidad de que los casos de prueba fallen en produccion, si no se prueban correctamente | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar un proceso de revisión y aprobación riguroso para los casos de prueba |  | Pendiente
22 | Probabilidad de no tener desarrolladores disponibles para completar la expectativa del cliente | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Contingencia | Establecer un plan de contingencia con recursos externos, como consultores o contratistas independientes, para respaldar al equipo interno en caso de escasez de desarrolladores. |  | Pendiente
23 | Probabilidad de que las funcionalidades no sean de utilidad para el cliente, si el equipo no propone tecnologias nuevas e innovadoras para él | Proyecto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizar investigaciones de mercado y análisis de tendencias tecnológicas |  | Pendiente
24 | Probabilidad de conflictos internos en el equipo de proyecto | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Nombrar un mediador o facilitador para resolver conflictos |  | Pendiente
25 | Probabilidad de tener que comenzar de cero todo el proyecto, si se presentan cambios en las preferencias del cliente, en sus requerimientos | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Transferir | Establecer cláusulas contractuales que permitan ajustes en los requisitos del proyecto y su alcance sin necesidad de reiniciar desde cero. |  | Pendiente
26 | Probabilidad de incumplimiento de algunas tareas, por falta de capacitación del personal | Proyecto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Implementar un programa de capacitación continua para el personal |  | Pendiente
27 | Probabilidad de inaccesibilidad al servicio para ciertos usuarios, debido a incompatibilidad con navegadores o dispositivos | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Contingencia | Implementar pruebas exhaustivas de compatibilidad |  | Pendiente
28 | Probabilidad de malentendidos y errores en la implementación de Novaventa, si hay fallas en la comunicación interna | Proyecto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y regulares, |  | Pendiente
29 | Probabilidad de requerir una actualización del sistema costosa o una reescritura del sistema, debido a dependencia de tecnologías obsoletas | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Transferir | Mantener un plan de actualización tecnológica regular y presupuesto asignado |  | Pendiente
30 | Probabilidad de un producto final que no cumpla con las necesidades o expectativas del cliente, debido a la su falta de participación en el proyecto. | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Incorporar al cliente en las etapas clave del proyecto |  | Pendiente

## Hoja 1
MATRIZ DE RIESGOS | [11 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
[12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
|  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5
Riesgos de Producto: | [6 empty] | Plan de Mitigación:
1. El usuario realiza compras sin registrarse, se recibe pedido sin datos de usuario. | [6 empty] | 1.
2. El usuario no puede realizar el pago de su pedido, por problemas técnicos en plataforma de pagos | [6 empty] | 2. Mitigar situación habilitando pagos en efectivo o pagos contraentrega.
3. Se confirma pedido sin haber recibido pago en la página | [6 empty] | 3. Se retiene o congela orden de pedido hasta validar que el pago ingresa efectivamente.
4. Problemas de usabilidad, es dificil de entender la página