## Descripcion
[15 empty] | I | RM | RP
Consecutivo | RM/I/RP | Fecha identificación del riesgo | Nombre riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Accion | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | RP | 2024-03-11 | Desactualización de la información de contacto de atención al cliente | Es probable que los clientes no se puedan comunicar con la línea de atención debido a desactualización de las líneas mostradas en la aplicación impactando la calidad del servicio con los usuarios | ABC: 1 - Líneas de atención. | validar los numero actuales de cada área, hacer actualizaciones regulares de los teléfonos en la aplicación | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R2 | RP | 2024-03-12 | Inconsistencias en la Información del Cliente afectando la Correcta Gestión de Pedidos | Es probable que debido a insconsistencias en la informacion del cliente los pedidos no se hagan de manera correcta debido a informacion desactualizada | ABC: 2- Actualización Perfil. | hacer validaciones regulares, con los clientes para verificar que su información esta actualizada, comprobar que las direcciones ingresadas si existan | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R3 | RP | 2024-03-13 | Mal Parametrización de Enlaces y Redireccionamiento Inadecuado | Es posible que no se haga un buen re direccionamiento debido a una mala parametrización de los links impactando la seguridad de la información del cliente y enviándolo a portales maliciosos o inexistentes | ABC: 3- Actualización Links. | validar y actualizar regularmente los links de cada red social | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R4 | RP | 2024-03-14 | Colapso del Sitio por Alto Flujo de Usuarios | Es probable que la pagina al tener un alto flujo de usuarios la pagina colapse y no deje hacer ningun tipo de proceso impactando en la confianza de los usuarios y generando perdidas a la empresa | ABC: 4 -Alto Flujo Usuarios. | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R5 | RP | 2024-03-15 | Sobrecarga del Servidor por Alto Flujo de Usuarios | Puede que al hacer muchos pedidos a la vez no se registren bien causando perdida de recursos a la empresa | ABC: 5- Fallo Registro Pedidos. | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 1 | 4 | Abierto
R6 | RM | 2024-03-16 | Cambios de Requisitos del Cliente | Puede que el cliente cambie los requisitos ya planteados y definidos con anterioridad causando que aumenten los gastos | CBA: 1- Cambio Requisitos Cliente | Realizar una comunicación efectiva con el cliente | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 4 | 16 | Abierto
R7 | RM | 2024-03-17 | Desviaciones del Presupuesto durante el Desarrollo del Proyecto | Puede que se tengan desviaciones del presupuesto durante el desarrollo | CBA: 2- Desviacion Presupuesto | Realizar una planificacion detallada del presupuesto | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R8 | RM | 2024-03-18 | Falta de Experiencia en el Equipo | Puede que haya una falta de experiencia en el equipo generando retrasos y aumentando costos al tener que capacitarlos |  | Realizar pruebas exhaustivas y capacitacion del equipo | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R9 | RM | 2024-03-19 | Comunicación Deficiente entre los Miembros del Equipo | Puede que haya una comunicación deficiente entre los miembros del equipo generando probelmas entre los miembros creando retrasos | CBA: 4-Mala Comunicación | Implementar acciones para mejorar la comunicación en el equipo | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R10 | RM | 2024-03-20 | Conflictos Internos en el Equipo del Proyecto | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R11 | RP | 2024-03-21 | Vulnerabilidad de seguridad de datos | Brechas de seguridad pueden exponer la información personal de los clientes, causando daño a la reputación. | CBA: 5-Conflictos Equipo | Fortalecimiento de los sistemas de seguridad, auditorías regulares, cifrado de datos sensibles, capacitación del personal en seguridad, respuesta rápida ante incidentes y comunicación transparente con los clientes en caso de brechas | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R12 | RP | 2024-03-22 | Cambios en las preferencias del consumidor | Cambios en las preferencias del consumidor pueden hacer que ciertos productos sean obsoletos o menos populares. | CBA: 5 | Monitorización activa de tendencias de mercado, la diversificación del catálogo de productos, la inversión en investigación y desarrollo para adaptar los productos a las nuevas demandas, y una comunicación efectiva con los clientes para comprender y satisfacer sus necesidades en evolución | Mitigar | Andres Angel |  | 1 | 4 | 4 | Abierto
R13 | RP | 2024-03-23 | Descripción del Producto Incorrecta | Es posible que la descripción del producto no sea precisa o esté incompleta, lo que podría llevar a malentendidos por parte de los clientes y a un aumento en las devoluciones. | CBA: 6 | se implementarían medidas tales como la revisión y actualización periódica de las descripciones de productos, la verificación cruzada de la información proporcionada por múltiples fuentes, la capacitación del personal en la creación de descripciones precisas y detalladas, y la recopilación activa de comentarios de los clientes para identificar y corregir cualquier discrepancia o falta de información | Mitigar | Andres Angel |  | 1 | 3 | 3 | Abierto
R14 | RP | 2024-03-24 | Falta de Imágenes o Imágenes Inadecuadas | Puede que la falta de imágenes o imágenes de baja calidad puede afectar negativamente la experiencia del cliente y reducir las ventas | CBA: 7 | se implementarían estrategias como la verificación regular de la calidad de las imágenes, la optimización de la velocidad de carga de las mismas, la colaboración con proveedores confiables para obtener imágenes de alta calidad, y la implementación de herramientas que permitan a los clientes ver el producto desde diferentes ángulos o en diferentes contextos para una mejor visualización | Mitigar | Andres Angel |  | 1 | 4 | 4 | Abierto
R15 | RP | 2024-03-25 | Información de Stock Errónea | Si la información sobre el stock de un producto no se actualiza correctamente, los clientes podrían realizar una compra y luego enterarse de que el producto no está disponible, lo que resultaría en una experiencia insatisfactoria | CBA: 8 | la sincronización precisa entre el sistema de gestión de inventario y la plataforma de venta en línea, y la comunicación proactiva con los clientes sobre el estado del stock y las opciones de reabastecimiento, garantizando así una experiencia satisfactoria para los clientes y evitando posibles inconvenientes por productos no disponibles | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 3 | 9 | Abierto
R16 | RP | 2024-03-26 | Problemas de Navegación | Si la página de Amazon experimenta problemas de navegación, como enlaces rotos o una interfaz confusa, los clientes pueden tener dificultades para encontrar lo que están buscando y optar por comprar en otro lugar | CBA: 9 | se realizarían pruebas de usabilidad, se corregirían enlaces rotos rápidamente y se diseñarían interfaces intuitivas, asegurando una experiencia fluida para los clientes y disminuyendo la posibilidad de que opten por comprar en otros lugares. | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 3 | 9 | Abierto
R17 | RP | 2024-03-27 | Errores en la Funcionalidad del Carrito de Compras | Los errores en el proceso de compra, como problemas al agregar productos al carrito o al finalizar la compra, pueden resultar en pérdidas de ventas y frustración del cliente | CBA: 10 | se realizarían pruebas exhaustivas, se corregirían rápidamente los errores y se simplificaría el proceso de compra | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R18 | RP | 2024-03-28 | Problemas de Traducción o Localización | Si la traducción o localización de la página de Amazon no es precisa, los clientes que hablan diferentes idiomas pueden experimentar dificultades para entender la información del producto y realizar compras. | CBA: 11 | revisiones regulares, empleo de traductores profesionales y herramientas de localización eficaces para garantizar una experiencia óptima para clientes de diferentes idiomas | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R19 | RP | 2024-03-29 | Problemas de Categorización de Productos | Una categorización incorrecta de los productos puede dificultar que los clientes encuentren lo que están buscando y reducir la efectividad de las recomendaciones personalizadas | CBA: 12 | Se solucionaría mediante revisión continua, uso de algoritmos mejorados y retroalimentación de los clientes para mejorar la precisión de la categorización y la relevancia de las recomendaciones | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R20 | RP | 2024-03-30 | Falta de Comentarios de los Clientes | La falta de comentarios o reseñas de los clientes puede hacer que los clientes duden en realizar una compra, ya que no tienen información sobre la calidad del producto o la experiencia de otros usuarios | CBA: 13 | se incentivaría activamente la retroalimentación de los clientes, se ofrecerían incentivos para dejar reseñas y se destacarían las reseñas existentes para aumentar la confianza en la calidad del producto | Mitigar | Andres Angel |  | 1 | 5 | 5 | Abierto
R21 | RP | 2024-03-31 | Problemas de Carga de Página | Si la página de Amazon experimenta tiempos de carga lentos o problemas de rendimiento, los clientes pueden abandonar el sitio antes de completar una compra, lo que resultaría en pérdidas de ventas | CBA: 14 | Se resolvería optimizando la velocidad del sitio mediante técnicas de optimización de rendimiento, como la compresión de archivos, el almacenamiento en caché y la optimización de imágenes, para garantizar una experiencia de usuario rápida y fluida | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R22 | RM | 2024-04-01 | Problemas de Gestión del Tiempo | La gestión ineficaz del tiempo puede resultar en retrasos en la entrega del proyecto y afectar su viabilidad en el mercado | CBA: 15 | Se abordaría mediante una planificación cuidadosa, asignación adecuada de recursos y seguimiento regular del progreso para garantizar el cumplimiento de los plazos y mantener la competitividad en el mercado | Mitigar | Andres Angel |  | 5 | 3 | 15 | Abierto
R23 | RM | 2024-04-02 | Falta de Planificación Adecuada | Una planificación inadecuada del proyecto puede resultar en estimaciones incorrectas, retrasos en la entrega y un aumento de los costos | CBA: 16 | Se corregiría con una planificación exhaustiva, identificación anticipada de posibles obstáculos y ajustes en el plan según sea necesario para mantener el proyecto dentro del presupuesto y los plazos establecidos | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R24 | RM | 2024-04-03 | Cambios en la Tecnología | Cambios en la tecnología durante el desarrollo del proyecto pueden requerir ajustes en la arquitectura y el diseño, lo que puede causar retrasos y aumentar los costos | CBA: 17 | Se manejaría anticipándolos, manteniendo flexibilidad en la arquitectura y actualizándose constantemente sobre avances tecnológicos para minimizar el impacto en el proyecto | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R25 | RM | 2024-04-04 | Problemas de Integración de Sistemas | Dificultades para integrar las nuevas funcionalidades con los sistemas existentes de Amazon pueden causar retrasos en el proyecto y afectar la funcionalidad del sistema en general | CBA: 18 | Se resolvería mediante una planificación detallada de integración, pruebas exhaustivas y colaboración estrecha entre equipos para garantizar una implementación sin problemas de nuevas funcionalidades | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R26 | RM | 2024-04-05 | Riesgos de Terceros | Dependencia excesiva de proveedores externos o socios estratégicos puede exponer al proyecto a riesgos relacionados con la calidad, disponibilidad o confiabilidad de los servicios proporcionados por estos terceros | CBA: 19 | e manejaría diversificando proveedores, estableciendo acuerdos claros y realizando un seguimiento cercano para mitigar cualquier impacto negativo en el proyecto | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R27 | RM | 2024-04-06 | Desafíos de Capacitación del Usuario Final | La implementación de nuevas funcionalidades puede requerir una capacitación adecuada para los usuarios finales. La falta de una estrategia de capacitación efectiva puede resultar en una adopción deficiente de las nuevas funcionalidades y afectar la eficacia del proyecto | CBA: 20 | Se resolvería mediante la implementación de una estrategia de capacitación sólida, que incluya materiales claros y accesibles, sesiones prácticas y soporte continuo para garantizar una adopción exitosa y la eficacia del proyecto | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R28 | RM | 2024-04-07 | Problemas de Gestión de Alcance | La falta de una gestión efectiva del alcance del proyecto puede llevar a la inclusión de funcionalidades adicionales no planificadas inicialmente, lo que podría resultar en retrasos y aumento de costos | CBA: 21 | Se manejarían mediante una definición clara del alcance inicial, comunicación constante con los interesados y un proceso establecido para gestionar y controlar cualquier cambio en el alcance del proyecto | Mitigar | Andres Angel |  | 2 | 4 | 8 | Abierto
R29 | RM | 2024-04-08 | Riesgos de Cumplimiento Normativo | Los cambios en las regulaciones y normativas gubernamentales pueden afectar la implementación de nuevas funcionalidades. La falta de cumplimiento normativo puede resultar en multas, sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es importante monitorear de cerca cualquier cambio en el entorno regulatorio y asegurarse de que el proyecto esté alineado con todas las leyes y regulaciones pertinentes | CBA: 22 | Se abordarían mediante un monitoreo constante del entorno regulatorio, asegurando la alineación del proyecto con las leyes y regulaciones pertinentes, y ajustando el enfoque del proyecto según sea necesario para garantizar el cumplimiento y evitar posibles sanciones legales y daños a la reputación | Mitigar | Andres Angel |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R30 | RM | 2024-04-09 | Riesgos de Disponibilidad de Recursos Tecnológicos | La falta de acceso a recursos tecnológicos adecuados, como servidores, infraestructura de red o herramientas de desarrollo, puede obstaculizar la implementación efectiva de nuevas funcionalidades. Esto podría conducir a retrasos en el proyecto, interrupciones en el desarrollo y dificultades para mantener la calidad del producto final. Es esencial contar con un plan sólido para garantizar la disponibilidad y el acceso a los recursos tecnológicos necesarios durante todo el ciclo de vida del proyecto | CBA: 23 | Se abordaría mediante la planificación anticipada de necesidades de recursos, la identificación de proveedores confiables y la implementación de un plan de contingencia para garantizar la disponibilidad y el acceso a los recursos necesarios en todas las etapas del proyecto | Mitigar | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
Note on B2: Riesgo Proyecto(RM)- Incidente (I) - Riesgo Producto(RP)
Note on M2: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 1 - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 3 - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 4 - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 5 - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (1-2) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (3) Puede ocurrir
3 - Moderado | (4) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (5) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
1 hasta 4
5 hasta 9
10 en adelante