## Descripcion
[16 empty] | I | RM | RP
Consecutivo | RM/I/RP | Fecha identificación del riesgo | Nombre riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Accion | Plan de mitigación | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | RP | 2024-03-11 | Desactualización de la información de contacto de atención al cliente | Es probable que los clientes no se puedan comunicar con la línea de atención debido a desactualización de las líneas mostradas en la aplicación impactando la calidad del servicio con los usuarios | ABC: 1 - Líneas de atención. | validar los numero actuales de cada área, hacer actualizaciones regulares de los teléfonos en la aplicación | Mitigar | validar los numero actuales de cada área, hacer actualizaciones regulares de los teléfonos en la aplicación | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R2 | RP | 2024-03-12 | Inconsistencias en la Información del Cliente afectando la Correcta Gestión de Pedidos | Es probable que debido a insconsistencias en la informacion del cliente los pedidos no se hagan de manera correcta debido a informacion desactualizada | ABC: 2- Actualización Perfil. | hacer validaciones regulares, con los clientes para verificar que su información esta actualizada, comprobar que las direcciones ingresadas si existan | Mitigar | hacer validaciones regulares, con los clientes para verificar que su información esta actualizada, comprobar que las direcciones ingresadas si existan | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R3 | RP | 2024-03-13 | Mal Parametrización de Enlaces y Redireccionamiento Inadecuado | Es posible que no se haga un buen re direccionamiento debido a una mala parametrización de los links impactando la seguridad de la información del cliente y enviándolo a portales maliciosos o inexistentes | ABC: 3- Actualización Links. | validar y actualizar regularmente los links de cada red social | Mitigar | validar y actualizar regularmente los links de cada red social | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R4 | RP | 2024-03-14 | Colapso del Sitio por Alto Flujo de Usuarios | Es probable que la pagina al tener un alto flujo de usuarios la pagina colapse y no deje hacer ningun tipo de proceso impactando en la confianza de los usuarios y generando perdidas a la empresa | ABC: 4 -Alto Flujo Usuarios. | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila | Mitigar | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila | Andres Angel |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R5 | RP | 2024-03-15 | Sobrecarga del Servidor por Alto Flujo de Usuarios | Puede que al hacer muchos pedidos a la vez no se registren bien causando perdida de recursos a la empresa | ABC: 5- Fallo Registro Pedidos. | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo | Mitigar | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo | Andres Angel |  | 4 | 1 | 4 | Abierto
R6 | RM | 2024-03-16 | Cambios de Requisitos del Cliente Impactando en Aumento de Costos | Puede que el cliente cambie los requisitos ya planteados y definidos con anterioridad causando que aumenten los gastos | CBA: 1- Cambio Requisitos Cliente | Realizar una comunicación efectiva con el cliente | Mitigar | Realizar una comunicación efectiva con el cliente | Andreina |  | 4 | 4 | 16 | Abierto
R7 | RM | 2024-03-17 | Desviaciones del Presupuesto durante el Desarrollo del Proyecto | Puede que se tengan desviaciones del presupuesto durante el desarrollo | CBA: 2- Desviacion Presupuesto | Realizar una planificacion detallada del presupuesto | Mitigar | Realizar una planificacion detallada del presupuesto | Andreina |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R8 | RM | 2024-03-18 | Falta de Experiencia en el Equipo Generando Retrasos y Aumento de Costos | Puede que haya una falta de experiencia en el equipo generando retrasos y aumentando costos al tener que capacitarlos |  | Realizar pruebas exhaustivas y capacitacion del equipo | Mitigar | Realizar pruebas exhaustivas y capacitacion del equipo | Andreina |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R9 | RM | 2024-03-19 | Comunicación Deficiente entre los Miembros del Equipo Generando Problemas y Retrasos | Puede que haya una comunicación deficiente entre los miembros del equipo generando probelmas entre los miembros creando retrasos | CBA: 4-Mala Comunicación | Implementar acciones para mejorar la comunicación en el equipo | Mitigar | Implementar acciones para mejorar la comunicación en el equipo | Andreina |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R10 | RM | 2024-03-20 | Conflictos Internos en el Equipo del Proyecto Afectando la Colaboración y Productividad | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R11 | RP | 2024-03-21 | Vulnerabilidad de seguridad de datos | Brechas de seguridad pueden exponer la información personal de los clientes, causando daño a la reputación. | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R12 | RP | 2024-03-22 | Cambios en las preferencias del consumidor | Cambios en las preferencias del consumidor pueden hacer que ciertos productos sean obsoletos o menos populares. | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R13 | RP | 2024-03-23 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R14 | RP | 2024-03-24 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R15 | RP | 2024-03-25 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R16 | RP | 2024-03-26 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R17 | RP | 2024-03-27 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R18 | RP | 2024-03-28 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R19 | RP | 2024-03-29 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R20 | RM | 2024-03-30 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R21 | RM | 2024-03-31 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R22 | RM | 2024-04-01 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R23 | RM | 2024-04-02 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R24 | RM | 2024-04-03 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R25 | RM | 2024-04-04 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R26 | RM | 2024-04-05 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R27 | RM | 2024-04-06 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R28 | RM | 2024-04-07 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R29 | RM | 2024-04-08 |  | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto generando descontentos y afectando el trabajo en equipo | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Mitigar | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
Note on B2: Riesgo Proyecto(RM)- Incidente (I) - Riesgo Producto(RP)
Note on N2: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 1 - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 3 - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 4 - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 5 - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (1-2) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (3) Puede ocurrir
3 - Moderado | (4) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (5) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
1 hasta 4
5 hasta 9
10 en adelante