## Riesgo de producto
RIESGO DE PRODUCTO
ID | DESCRIPCION | TIPO | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | RIESGO | PLAN DE ACCION
1 | Falta de usabilidad en la interfaz de usuario | Producto | 3 | 4 | 12 | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales y recopilar retroalimentación temprana para realizar ajustes.
2 | Problemas de rendimiento y escalabilidad | Producto | 4 | 5 | 20 | Realizar pruebas de carga y estrés para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento del sistema.
3 | Vulnerabilidades de seguridad en el software | Producto | 3 | 5 | 15 | Implementar parches de seguridad y mantener el software actualizado.
4 | Vulnerabilidad en el tratamiento de datos personales del cliente debido a una mala parametrización de los links | Producto | 2 | 5 | 10 | validar y actualizar regularmente los links de cada red social
5 | No recepcion de las solicitudes del cliente por informacion de contacto erronea. | Producto | 2 | 5 | 10 | hacer validaciones regularescon los clientes para verificar que su información esta actualizada, comprobar que las direcciones ingresadas si existan
6 | Error u omisión en el procesmaiento de pedidos debido a la realización de pedidos múltiples y simultáneos . | Producto | 3 | 4 | 12 | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo
7 | Falla al momento de registrar los pedidiso del cliente . | Producto | 1 | 5 | 5 | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo
8 | caida del sistema debido al allto Flujo Usuarios. | Producto | 1 | 5 | 5 | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila
9 | Incumplimiento de los estándares de accesibilidad | Producto | 3 | 3 | 9 | Realizar pruebas de accesibilidad utilizando tecnicas de prueba de caja blanca
10 | Complejidad en el proceso de registro | Producto | 1 | 5 | 5 | Simplificar el proceso de registro y proporcionar instrucciones claras para los usuarios.
11 | Rendimiento lento del sitio web | Producto | 2 | 3 | 6 | Optimizar el rendimiento del sitio web mediante técnicas como la optimización de imágenes, el almacenamiento en caché y la distribución de contenido estático.
12 | Falta de integración con sistemas de pago seguros | Producto | 1 | 5 | 5 | Implementar sistemas de pago seguros y certificados que cumplan con las normativas de seguridad.
13 | Problemas de compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores | Producto | 2 | 5 | 10 | Realizar pruebas de compatibilidad en una variedad de dispositivos y navegadores populares.
14 | Fallos en la funcionalidad de recuperación de contraseña | Producto | 1 | 5 | 5 | Implementar un proceso robusto de recuperación de contraseña y realizar pruebas para garantizar su efectividad.
15 | Problemas de seguridad de la información del usuario: | Producto | 2 | 5 | 10 | Implementar medidas de seguridad sólidas, como cifrado de datos, protección contra ataques de inyección SQL y auditorías de seguridad regulares.

## Riesgo de proyecto
RIESGO DE PROYECTO
ID | DESCRIPCION | TIPO | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | RIESGO | PLAN DE ACCION
1 | Retraso en la entrega de recursos clave | Proyecto | 5 | 5 | 25 | Establecer una comunicación clara y definir plazos realistas. Identificar y asignar recursos de respaldo si es necesario.
2 | Cambios frecuentes en los requisitos del proyecto | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Implementar un proceso de gestión de cambios eficiente y mantener una comunicación fluida con los stakeholders.
3 | Falta de experiencia del equipo en tecnologías específicas | Proyecto | 4 | 5 | 20 | Proporcionar capacitación adecuada y recursos de aprendizaje para el equipo. Asignar tareas de acuerdo con las habilidades y experiencia disponibles.
4 | Conflictos internos en el equipo | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y resolver cualquier conflicto de manera proactiva. Designar un mediador si es necesario
5 | Problemas de comunicación entre los equipos involucrados | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Establecer canales de comunicación claros y regulares. Programar reuniones periódicas para mantener a todos los equipos informados sobre el progreso del proyecto
6 | Inestabilidad en el entorno de desarrollo y pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 3 | Implementar estrategias para estabilizar el entorno, como la automatización de pruebas, la gestión de configuraciones y la programación de mantenimiento regular.
7 | Sobrecarga de trabajo en ciertos miembros del equipo | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Asignar tareas de manera equitativa y asegurar un equilibrio de carga de trabajo. Proporcionar apoyo adicional si es necesario.
8 | Dependencia de terceros proveedores o servicios | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Identificar proveedores alternativos y tener un plan de contingencia en caso de incumplimiento. Realizar una evaluación continua del desempeño de los proveedores.
9 | Cambios en el liderazgo del proyecto | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Documentar y transferir el conocimiento de manera efectiva. Mantener a todos los stakeholders informados sobre los cambios de liderazgo y sus implicaciones.
10 | Incumplimiento de regulaciones o normativas | Proyecto | 2 | 4 | 8 | Realizar una evaluación de los requisitos regulatorios y asegurar el cumplimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto.
11 | Falta de alineación con los objetivos del negocio | Proyecto | 1 | 4 | 4 | Mantener una comunicación constante con los stakeholders para garantizar que los objetivos del proyecto estén alineados con los objetivos del negocio.
12 | Interrupciones en la infraestructura de TI | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Implementar medidas de seguridad y redundancia en la infraestructura de TI. Realizar copias de seguridad regulares de los datos críticos.
13 | Falta de recursos financieros | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Realizar un seguimiento y control rigurosos del presupuesto del proyecto. Identificar fuentes alternativas de financiamiento si es necesario.
14 | Falta de compromiso de los stakeholders | Proyecto | 1 | 5 | 5 | Mantener una comunicación abierta y transparente con los stakeholders. Involucrarlos activamente en todas las etapas del proyecto.
15 | Falta de planificación de contingencia | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Implementar medidas de seguridad sólidas, como cifrado de datos, protección contra ataques de inyección SQL y auditorías de seguridad regulares.