## Matriz
MATRIZ DE RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
| 5 | Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
| 4 | Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy alto 16 | Extremo 20
| 3 | Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy alto 15
| 2 | Poco probable | Muy bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
| 1 | Raro | Muy bajo 1 | Muy bajo1 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5

## Tabla de Riesgo
MATRIZ DE RIESGO
ID PROYECTO: |  | 2024-C1-QA-FP-T04 |  |  | *Significado PDT= Riesgo en producto. PY= Riesgo en proyecto*
NOMBRE PROYECTO : |  | Taller de Amazon |  |  | *Los riesgos que se encuentran vacios, estan en espera a respuesta del responsible*
FECHA INICIAL: |  | 2024-03-17
FECHA FINAL: |  | 2024-03-19
RESPONSABLES MATRIZ: |  | JULIO ELIAS VASQUEZ ROJAS
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | FASE AFECTADA | RELEASE | ESTIMACION PROBABILIDAD | ESTIMACION IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | Accion | ESTRATEGIA A TOMAR | Estado | Responsable
RPDT 001 | Probabilidad de que los usuarios no puedan acceder a La compra de un producto por discrepancia entre los productos ofrecidos y eI inventario fisico | Riesgo producto | Pruebas | Aseguramiento de calidad de software | 3 | 5 |  | Mitigar | Verificar la comunicación continua con la base de datos | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 002 | Caida del servidor, por alta demanda de entradas en dias de promoción como Black Friday | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | Codificacion Backend | 2 | 5 |  | Mitigar | Se sugiere ampliar la capacidad del servidor para multiples compras | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 003 | Robo de tarjetas de crédito por seguridad en los requisitos en la compra | Riesgo producto | Codificacion Sprint 3 | Codificacion Backend Sprint 3 | 3 | 4 |  | Mitigar | Reforzar la seguridad en el modulo de pago | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 004 | Perdida de confianza por calculo erróneo de los descuentos | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Codificacion Backend | 1 | 3 |  | Mitigar | Validar los procentajes de descuentos y aplicacion | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 005 | Robo de datos de clientes por falta de seguridad en la compra de productos para adultos | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | Codificacion Backend | 1 | 3 |  | Asumir | Los compradores de estos productos son prudentes | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 006 | Baja asccesibilidad por falta de implementacion de modulo de más vendidos | Riesgo producto | Equipo de desarrollo frontend | Codificacion Frontend | 2 | 2 |  | Asumir | El usuario sabe lo que busca, dar una sugerencia es adecuado | Resuelto | A quien corresponda
RPDT 007 | Posible conflictos de integracion con java por diferentes versiones en los Desarrolladores Backend | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Codificacion Backend | 1 | 2 |  | Asumir | Realizazon la sincronizacion de todo el equipo con Java 17 | Resuelto | A quien corresponda
RPDT 008 | Perdida de dinero por reclamos de garantia de productos te compañias no verificadas | Riesgo producto | Pruebas | Aseguramiento de calidad de software | 3 | 4 |  | Mitigar | Validar la calidad de los productos ofrecidos en la plataforma | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 009 | Menos usabilidad por falta de adaptabilidad de la página dispositivos móviles | Riesgo producto | Equipo de desarrollo frontend | Codificacion Frontend | 3 | 3 |  | Mitigar | Desarrollar la pagina para su uso en distintos entornos | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 010 | Demora de carga de productos debido a falta de rendimiento en el servidor | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Codificacion Backend | 1 | 2 |  | Asumir | Los servidores son propios de la compañia Amazon | Resuelto | A quien corresponda
RPDT 011 | Dificultad de mantenimiento por falta de actualizacion a las nuevas tecnologías | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Codificacion Backend | 2 | 4 |  | Mitigar | Revisar que las tecnologías utilizadas tengan soporte a largo plazo | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 012 | Demanda por publicidad engañosa por productos de terceros | Riesgo producto | Pruebas | Aseguramiento de calidad de software | 2 | 5 |  | Mitigar | Dar la responsabilidad de los productos ofrecidos a los vendedores terceros | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 013 | Perdida de confianza por productos de baja calidad por imitaciones | Riesgo producto | Pruebas | Aseguramiento de calidad de software | 3 | 2 |  | Mitigar | Validar la calidad de los productos ofrecidos en la plataforma | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 014 | Bajo rendimiendo debido a deuda técnica | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Codificacion Backend | 1 | 5 |  | Mitigar | Revisar el codigo apestoso | Pendiente | A quien corresponda
RPDT 015 | Molestia en los usuarios por nuevo modelo de la interfaz de compra | Riesgo producto | Pruebas | Codificacion Frontend Sprint 3 | 1 | 2 |  | Asumir | Los usuarios se adaptan con el tiempo | Resuelto | A quien corresponda
RPYT 001 | Riesgo de producir un software de poca calidad debido a plazos de tiempo demasiado ajustados, lo que podría resultar en una mayor probabilidad de errores | Riesgo proyecto | Entrega del producto | Produccion entregable | 4 | 4 |  | Mitigar | Acordar plazos de entrega mas ajustados a la realidad | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 002 | Costos adicionales por recursos no contemplados por cambios de último minuto debido a que alcance del proyecto no está claramente definido desde el principio | Riesgo proyecto | Entrega del producto | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Asumir | Se sugiere dar un seguimiento a los requrimientos | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 003 | Retraso de proyecto por el periodo de incorporacion de un nuevo integrante de front-end | Riesgo proyecto | Equipo de desarrollo frontend | Codificacion Frontend futuras | 3 | 3 |  | Mitigar | Actualizarlo con el proyecto y capacitarlo con las tecnologias implementadas. | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 004 | Falta de empleados capacitados debido al alto nivel de complejidad del proyecto | Riesgo producto | Equipo de desarrollo backend | Codificacion Frontend futuras | 1 | 5 |  | Mitigar | Capacitar a los integrante del equipo de desarrollo back-end | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 005 | Reducción de eficiencia debido a limitaciones del hardware que atrazan las funcionalidades de la plataforma | Riesgo proyecto | Entrega del producto | Produccion entregable | 4 | 4 |  | Mitigar | Verificar tener todas los aparatos necesarios para la plataforma | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 006 | Problemas de gestión de inventario que resultaria en falta de productos o exceso de inventario no vendido. | Riesgo proyecto | Entrega del producto | Produccion entregable | 2 | 3 |  | Mitigar | Gestionar el inventario | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 007 | Atrazo en la finalización del proyecto debido a subestimacion de la complejidad de la aplicación | Riesgo proyecto | Diseño | Diseño | 1 | 4 |  | Mitigar | Hacer estimaciones cuantitativas con cada avance | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 008 | Los cambios en los requisitos del cliente que podría llevar a la insatisfacción y a una percepción negativa del proyecto en general. | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 1 | 3 |  | Asumir | No se puede pedecir los cambios fururos o requerimientos del cliente | Resuelto | A quien corresponda
RPYT 009 | Dificultad de proyecto por enfermad de empleados por posible pandemia | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Mitigar | Educar a los empleados en medidas de bioseguridad | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 010 | Falta de planes de contingencia para hacer frente a eventos como desastres naturales | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 1 | 5 |  | Mitigar | Implementar planes de contigencia para todos los eventos posibles | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 011 | Recorte de empleados por politicas de la directiva de Amazon | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 2 | 3 |  | Asumir | Tener un presupueto para imprevistos | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 012 | Comunicación deficiente entre los miembros del equipo, debido a NO establecer una metodología ágil pueden generar errores | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 5 | 2 |  | Mitigar | Socializar la importacia del trabajo en equipo | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 013 | Falta de presupuesto por cambios en la regulación o impuestos | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 3 | 4 |  | Mitigar | Mantener un constante estudio de las regulaciones y plan de impuestos del gobierno | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 014 | Retraso de proyecto por inexperiencia del equipo de QA automation | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 4 | 4 |  | Mitigar | Capacitar a los integrante del equipo de QA | Pendiente | A quien corresponda
RPYT 015 | Perdida de empleados por no equiparar ofertas de sueldos de otras compañias | Riesgo proyecto | Diseño | Produccion entregable | 3 | 5 |  | Mitigar | Ofreccer salarios más altos que la competencia | Pendiente | A quien corresponda